## Sheet1
发现时间 | 前置 | 现象/需求 | 分析/设计 | 解决时间
2024-05-15 14:21 |  | 大致界面，操作细节； |  | 2024-05-24 00:30
2024-05-15 14:22 |  | 界面详细，控件细分；（先不考虑图形化展示） |  | 2024-05-24 00:30
2024-05-15 14:23 |  | 梳理逻辑关系，列出需要的数据和字段； |  | 2024-05-24 00:30
2024-05-15 14:24 |  | 数据关系图； |  | 2024-05-24 00:30
2024-05-16 15:50 |  | 数量支持符号运算，例如(1+10%)*1.5; |  | 2024-05-24 00:30
2024-05-16 15:51 | 2024-05-15 14:21 | 双击数量打开窗口，增加逐步简化运算功能，如将(1+10%)*1.5简化未 1.1*1.5；最终简化，一步简化到最终数值；也可以直接在这里输入数值；增加全部数值乘以倍数功能，如全部乘以1.2以 (a)*1.2的形式，用户随后决定是否简化； | 没必要给单个物品改数量，将批量改数量功能，加给配方，修改配方的全部输入，输出，或输入和输出； | ---
2024-05-16 15:52 |  | 当描述信息处于简化状态时，鼠标移动上去过0.3s显示tooltip，显示完整信息； |  | 2024-05-30 09:36
2024-05-16 15:53 |  | 配方界面，双击图标更换原料，数值不变； |  | 2024-05-30 09:25
2024-05-16 15:54 | 2024-05-15 14:21 | 数值面板上，增加页签，配方输出，和 配方输入，这两个页可以对 所有输出，或所有输入，进行数量乘积； | 改为按三个单位设定产出速度，自动计算需要的机器数量等； | 2024-06-27 12:52
2024-05-21 15:50 |  | 测试，折叠某个场景的父节点，检查会不会回收； | 当一个节点被折叠时，这个节点就会被选中了，所以不用考虑子节点的情况； | ---
2024-05-23 19:45 |  | 测试物品迭代，原石2，重新定义描述；木板2，禁用；在场景3，看状态； |  | 2024-05-24 00:28
2024-05-24 00:28 |  | 维护界面，上面场景导航文字还是样本文字； |  | 2024-05-24 11:45
2024-05-24 00:29 |  | 物品数量控件，数量控制和删除按钮，需要分别控制； |  | 2024-05-29 18:48
2024-05-29 18:49 |  | 选择物品窗口中，双击dg中的项，自动选中并确定； | 另外增加了回车和推出按键的响应； | 2024-05-29 22:10
2024-05-29 22:10 |  | 选择物品界面，场景名称没有显示； |  | 2024-05-30 09:25
2024-05-29 22:11 |  | 维护窗口、选择物品窗口、计算窗口，窗口名称需要调整； |  | 2024-05-30 10:51
2024-05-30 09:48 |  | scene,thing,recipe图片更换，拖拽使用新方法，另外增加Ctrl+v判断更换可用图片；如果按delete，则消除图片； |  | 2024-05-30 14:25
2024-05-31 09:39 |  | 将isExcluded和period也做成继承方式； |  | 2024-05-31 11:25
2024-05-31 10:16 |  | 测试场景，如果改为和parent一样，应该删除inherited； |  | 2024-05-31 19:43
2024-05-31 19:43 |  | 通道界面功能完善； |  | 2024-06-03 16:46
2024-05-31 19:43 |  | 通道数据维护测试； |  | 2024-06-03 16:46
2024-05-31 19:43 |  | 所有查询功能； | 取消物品类型查询功能，列表可以排序； | 2024-06-03 19:27
2024-06-03 22:58 |  | 计算界面，左侧，输入需要的产物，可以过滤：插件、原料、出料、通道、制程； 右侧，选择一个工序，双击查看涉及的插件、原料、出料、通道、制程； 右下，点击计算后，按照选择的工序，计算详细数量； | 不增加额外的查看内容的窗口了，双击相当于选中并点击计算，自动进入下一tab； | ---
2024-06-03 22:59 |  | 计算界面，图形α，每个工序以机组显示，通道数量，用粗细表示，标签上显示详细信息； | 线条上显示通道图标；标签吧，两端都是，不用显示； | 2024-06-27 12:51
2024-06-06 15:26 |  | 新建工序时，将自动图片设定为机器的图标，而不是产物的图标； |  | 2024-06-07 16:04
2024-06-25 10:51 |  | 通过节点标题移动节点，节点可以调整尺寸； |  | 2024-06-27 12:50
2024-06-25 10:52 |  | 通过鼠标中间移动图； | 改用鼠标左键按住拖动； | 2024-06-27 12:50
2024-06-25 10:53 |  | 提供导出图片功能； |  | 2024-06-27 12:50
2024-07-01 09:00 |  | 通道过滤，从速度快 到慢，排序（不分组）； |  | 2024-07-01 09:44
2024-07-05 11:00 |  | 图形中，连线图标下面显示通道数量； |  | 2024-07-05 11:46
2024-07-05 11:01 |  | 数量改变后返回图形，数量信息没有更新； |  | 2024-07-05 12:18
2024-07-13 10:02 |  | 创建物品后，会选中左侧列表中的物品，此时应该滚动到试图区域； |  | 2024-07-14 06:51
2024-07-13 10:02 |  | 物品描述更新后，配方中的物品的描述没有更新； | 配方，选择改变后，刷新信息； | 2024-07-14 06:45
2024-07-13 10:02 |  | 设定产品后，程序闪退；怀疑是没有通道导致； | 索引超出范围问题； | 2024-07-05 11:46
2024-07-14 06:39 |  | 选区改变后，id折叠栏上同步显示id； |  | 2024-07-14 07:54
2024-07-14 06:48 |  | 左侧列表，选中条目后，会向右滚动； |  | 2024-07-14 08:02
2024-07-14 06:50 |  | 删除物品前，检查是否有通道或配方在使用； |  | 2024-07-14 08:32
2024-07-14 08:49 |  | 选择物品窗口，采用逆序； |  | 2024-07-14 09:03
2024-07-14 08:49 |  | 选择物品窗口搜索框，默认为空； |  | 2024-07-14 09:03
2024-07-14 18:39 |  | 当某个工序已经使用过了，那么加大那个使用过的工序量，多余产出先作为附加产品，然后从副产品中引用到输入；包括前置，前置的多余量也作为副产品； |  | 2024-07-15 16:51
2024-07-15 16:52 |  | 当某个副产品，全部用于中间工序的输入时，应该取消这个副产品； | 考虑中： 方案1，直接将产出连入中间过程的输入，但数量可能不匹配，如多个输出对1个输入； 方案2，做中间产品节点，中间节点的输出，或输入，连接中间节点，鼠标移动上去后，所有同物品关联节点同时高亮； | ---
2024-07-19 23:07 |  | 配方中，通过反选，然后修改图片创建内容，之前的条目貌似会信息错位； | ui直接引用了显示数据中的实例，设置时应该用总库中的实例；取出时只取出id； | 2024-07-20 06:55
2024-07-20 07:01 |  | 选择物品窗口，默认名称焦点； |  | 2024-07-20 12:46
2024-07-21 15:56 |  | 计算模式下，在选择新产品后，之前计算的数据，应该全部清除掉，释放内存； |  | 2024-07-23 21:33
2024-08-01 08:21 |  | 工序中就列出 工序，而不是处理机器； |  | 2024-08-01 09:06
2024-08-01 08:21 |  | 数量设定好了，但从precondition切换会quantity后，数量全部被设为0； |  | 2024-08-01 08:52
2024-08-01 08:24 |  | 第一界面选择游戏时，不要向右滚动； | 会向左定到头，但不会隐藏图标了； | 2024-08-01 08:52
2024-08-01 08:33 |  | 读取计算数据时，应该记录禁用物品清单，有些配方用到禁用物品时，应禁用配方，配套的产出也禁用，依次循环； |  | 2024-08-01 10:43
2024-08-01 09:06 |  | Precondition中，process按processor的id来分组； |  | 2024-08-01 09:53
2024-08-01 12:58 |  | Quantity界面，processors，按id分组； |  | 2024-08-02 16:24
2024-08-01 12:58 |  | 图新α，尝试以产品为最后节点，按树状结构排列节点； |  | 2024-08-06 14:41
2024-08-05 09:27 |  | 图标背景色改为灰色； |  | 2024-08-05 09:32
2024-08-05 09:28 |  | 增加模糊搜索功能，空格改为“* *”模糊匹配； |  | 2024-08-05 09:32
2024-08-05 09:29 |  | 搜索时，按下回车来连续搜索； |  | 2024-08-05 09:32
2024-08-05 09:30 |  | 选择物品界面，用Ctrl+Enter来执行确认选择； |  | 2024-08-05 09:32
2024-08-05 09:31 |  | 通道维护界面，添加物品按钮放在列表上方； |  | 2024-08-05 09:32
2024-08-05 09:32 |  | 配方列表中，项目可以通过拖拽，改变上下位置； |  | 2024-08-05 11:41
2024-08-05 09:33 |  | 维护界面，创建/更新 按钮，点击后，左侧给一个动画提示； |  | 2024-08-05 22:57
2024-08-05 09:34 |  | 计算界面，增加默认关闭列表，计算输入时自动按列表关闭对应项目； |  | 2024-08-06 12:53
2024-08-05 09:35 |  | quantity也，熔炉需要1.2+1.2，但插件只需要 2.4 （3）个？ 应该和配方对应，也列两个插件，而且对应分组； |  | 2024-08-05 12:25
2024-08-05 09:36 |  | graph线条放在节点下面；原料阴线改用绿色？ |  | 2024-08-05 11:54
2024-08-05 11:30 |  | 增加等待光标，在进入维护/计算界面，选择通道，选取物品，点击计算搜索； |  | 2024-08-06 08:19
2024-08-05 11:53 |  | 计算器预设中，输出选单默认关闭； |  | 2024-08-05 11:56
2024-08-06 07:29 |  | 增加程序图标； |  | 8/8/2024 08:01
2024-08-08 09:24 |  | 增加语言变更支持； |  | 2024-08-08 21:36
2024-08-12 09:59 |  | 有时，选择物品窗口用Ctrl+Enter无法确认，按了无效果； | 将两个搜索按钮设置为不可聚焦即可，焦点在按钮上时，就会无效； | 2024-08-12 10:00
2024-08-12 10:00 |  | 汉化后，维护窗口中的recipes页标题还是英文； |  | 2024-08-12 10:05
2024-08-12 10:01 |  | 当搜索无结果时，如冶炼金属锭，但没有选择矿机和输入矿物，应该给出搜索无结果的提示； |  | 2024-08-12 10:13