## Sheet1
发现时间 | 前置 | 现象/需求 | 分析/设计 | 解决时间
2024-05-15 14:21 |  | 大致界面，操作细节； |  | 2024-05-24 00:30
2024-05-15 14:22 |  | 界面详细，控件细分；（先不考虑图形化展示） |  | 2024-05-24 00:30
2024-05-15 14:23 |  | 梳理逻辑关系，列出需要的数据和字段； |  | 2024-05-24 00:30
2024-05-15 14:24 |  | 数据关系图； |  | 2024-05-24 00:30
2024-05-16 15:50 |  | 数量支持符号运算，例如(1+10%)*1.5; |  | 2024-05-24 00:30
2024-05-16 15:51 | 2024-05-15 14:21 | 双击数量打开窗口，增加逐步简化运算功能，如将(1+10%)*1.5简化未 1.1*1.5；最终简化，一步简化到最终数值；也可以直接在这里输入数值；增加全部数值乘以倍数功能，如全部乘以1.2以 (a)*1.2的形式，用户随后决定是否简化； | 没必要给单个物品改数量，将批量改数量功能，加给配方，修改配方的全部输入，输出，或输入和输出； | ---
2024-05-16 15:52 |  | 当描述信息处于简化状态时，鼠标移动上去过0.3s显示tooltip，显示完整信息； |  | 2024-05-30 09:36
2024-05-16 15:53 |  | 配方界面，双击图标更换原料，数值不变； |  | 2024-05-30 09:25
2024-05-16 15:54 | 2024-05-15 14:21 | 数值面板上，增加页签，配方输出，和 配方输入，这两个页可以对 所有输出，或所有输入，进行数量乘积； | 改为按三个单位设定产出速度，自动计算需要的机器数量等； | 2024-06-27 12:52
2024-05-21 15:50 |  | 测试，折叠某个场景的父节点，检查会不会回收； | 当一个节点被折叠时，这个节点就会被选中了，所以不用考虑子节点的情况； | ---
2024-05-23 19:45 |  | 测试物品迭代，原石2，重新定义描述；木板2，禁用；在场景3，看状态； |  | 2024-05-24 00:28
2024-05-24 00:28 |  | 维护界面，上面场景导航文字还是样本文字； |  | 2024-05-24 11:45
2024-05-24 00:29 |  | 物品数量控件，数量控制和删除按钮，需要分别控制； |  | 2024-05-29 18:48
2024-05-29 18:49 |  | 选择物品窗口中，双击dg中的项，自动选中并确定； | 另外增加了回车和推出按键的响应； | 2024-05-29 22:10
2024-05-29 22:10 |  | 选择物品界面，场景名称没有显示； |  | 2024-05-30 09:25
2024-05-29 22:11 |  | 维护窗口、选择物品窗口、计算窗口，窗口名称需要调整； |  | 2024-05-30 10:51
2024-05-30 09:48 |  | scene,thing,recipe图片更换，拖拽使用新方法，另外增加Ctrl+v判断更换可用图片；如果按delete，则消除图片； |  | 2024-05-30 14:25
2024-05-31 09:39 |  | 将isExcluded和period也做成继承方式； |  | 2024-05-31 11:25
2024-05-31 10:16 |  | 测试场景，如果改为和parent一样，应该删除inherited； |  | 2024-05-31 19:43
2024-05-31 19:43 |  | 通道界面功能完善； |  | 2024-06-03 16:46
2024-05-31 19:43 |  | 通道数据维护测试； |  | 2024-06-03 16:46
2024-05-31 19:43 |  | 所有查询功能； | 取消物品类型查询功能，列表可以排序； | 2024-06-03 19:27
2024-06-03 22:58 |  | 计算界面，左侧，输入需要的产物，可以过滤：插件、原料、出料、通道、制程； 右侧，选择一个工序，双击查看涉及的插件、原料、出料、通道、制程； 右下，点击计算后，按照选择的工序，计算详细数量； | 不增加额外的查看内容的窗口了，双击相当于选中并点击计算，自动进入下一tab； | ---
2024-06-03 22:59 |  | 计算界面，图形α，每个工序以机组显示，通道数量，用粗细表示，标签上显示详细信息； | 线条上显示通道图标；标签吧，两端都是，不用显示； | 2024-06-27 12:51
2024-06-06 15:26 |  | 新建工序时，将自动图片设定为机器的图标，而不是产物的图标； |  | 2024-06-07 16:04
2024-06-25 10:51 |  | 通过节点标题移动节点，节点可以调整尺寸； |  | 2024-06-27 12:50
2024-06-25 10:52 |  | 通过鼠标中间移动图； | 改用鼠标左键按住拖动； | 2024-06-27 12:50
2024-06-25 10:53 |  | 提供导出图片功能； |  | 2024-06-27 12:50
2024-07-01 09:00 |  | 通道过滤，从速度快 到慢，排序（不分组）； |  | 2024-07-01 09:44
2024-07-05 11:00 |  | 图形中，连线图标下面显示通道数量； |  | 2024-07-05 11:46
2024-07-05 11:01 |  | 数量改变后返回图形，数量信息没有更新； |  | 2024-07-05 12:18
2024-07-13 10:02 |  | 创建物品后，会选中左侧列表中的物品，此时应该滚动到试图区域； |  | 2024-07-14 06:51
2024-07-13 10:02 |  | 物品描述更新后，配方中的物品的描述没有更新； | 配方，选择改变后，刷新信息； | 2024-07-14 06:45
2024-07-13 10:02 |  | 设定产品后，程序闪退；怀疑是没有通道导致； | 索引超出范围问题； | 2024-07-05 11:46
2024-07-14 06:39 |  | 选区改变后，id折叠栏上同步显示id； |  | 2024-07-14 07:54
2024-07-14 06:48 |  | 左侧列表，选中条目后，会向右滚动； |  | 2024-07-14 08:02
2024-07-14 06:50 |  | 删除物品前，检查是否有通道或配方在使用； |  | 2024-07-14 08:32
2024-07-14 08:49 |  | 选择物品窗口，采用逆序； |  | 2024-07-14 09:03
2024-07-14 08:49 |  | 选择物品窗口搜索框，默认为空； |  | 2024-07-14 09:03
2024-07-14 18:39 |  | 当某个工序已经使用过了，那么加大那个使用过的工序量，多余产出先作为附加产品，然后从副产品中引用到输入；包括前置，前置的多余量也作为副产品； |  | 2024-07-15 16:51
2024-07-15 16:52 |  | 当某个副产品，全部用于中间工序的输入时，应该取消这个副产品； | 考虑中： 方案1，直接将产出连入中间过程的输入，但数量可能不匹配，如多个输出对1个输入； 方案2，做中间产品节点，中间节点的输出，或输入，连接中间节点，鼠标移动上去后，所有同物品关联节点同时高亮； | ---
2024-07-19 23:07 |  | 配方中，通过反选，然后修改图片创建内容，之前的条目貌似会信息错位； | ui直接引用了显示数据中的实例，设置时应该用总库中的实例；取出时只取出id； | 2024-07-20 06:55
2024-07-20 07:01 |  | 选择物品窗口，默认名称焦点； |  | 2024-07-20 12:46
2024-07-21 15:56 |  | 计算模式下，在选择新产品后，之前计算的数据，应该全部清除掉，释放内存； |  | 2024-07-23 21:33
2024-08-01 08:21 |  | 工序中就列出 工序，而不是处理机器； |  | 2024-08-01 09:06
2024-08-01 08:21 |  | 数量设定好了，但从precondition切换会quantity后，数量全部被设为0； |  | 2024-08-01 08:52
2024-08-01 08:24 |  | 第一界面选择游戏时，不要向右滚动； | 会向左定到头，但不会隐藏图标了； | 2024-08-01 08:52
2024-08-01 08:33 |  | 读取计算数据时，应该记录禁用物品清单，有些配方用到禁用物品时，应禁用配方，配套的产出也禁用，依次循环； |  | 2024-08-01 10:43
2024-08-01 09:06 |  | Precondition中，process按processor的id来分组； |  | 2024-08-01 09:53
2024-08-01 12:58 |  | Quantity界面，processors，按id分组； |  | 2024-08-02 16:24
2024-08-01 12:58 |  | 图新α，尝试以产品为最后节点，按树状结构排列节点； |  | 2024-08-06 14:41
2024-08-05 09:27 |  | 图标背景色改为灰色； |  | 2024-08-05 09:32
2024-08-05 09:28 |  | 增加模糊搜索功能，空格改为“* *”模糊匹配； |  | 2024-08-05 09:32
2024-08-05 09:29 |  | 搜索时，按下回车来连续搜索； |  | 2024-08-05 09:32
2024-08-05 09:30 |  | 选择物品界面，用Ctrl+Enter来执行确认选择； |  | 2024-08-05 09:32
2024-08-05 09:31 |  | 通道维护界面，添加物品按钮放在列表上方； |  | 2024-08-05 09:32
2024-08-05 09:32 |  | 配方列表中，项目可以通过拖拽，改变上下位置； |  | 2024-08-05 11:41
2024-08-05 09:33 |  | 维护界面，创建/更新 按钮，点击后，左侧给一个动画提示； |  | 2024-08-05 22:57
2024-08-05 09:34 |  | 计算界面，增加默认关闭列表，计算输入时自动按列表关闭对应项目； |  | 2024-08-06 12:53
2024-08-05 09:35 |  | quantity也，熔炉需要1.2+1.2，但插件只需要 2.4 （3）个？ 应该和配方对应，也列两个插件，而且对应分组； |  | 2024-08-05 12:25
2024-08-05 09:36 |  | graph线条放在节点下面；原料阴线改用绿色？ |  | 2024-08-05 11:54
2024-08-05 11:30 |  | 增加等待光标，在进入维护/计算界面，选择通道，选取物品，点击计算搜索； |  | 2024-08-06 08:19
2024-08-05 11:53 |  | 计算器预设中，输出选单默认关闭； |  | 2024-08-05 11:56
2024-08-06 07:29 |  | 增加程序图标； |  | 8/8/2024 08:01
2024-08-08 09:24 |  | 增加语言变更支持； |  | 2024-08-08 21:36
2024-08-12 09:59 |  | 有时，选择物品窗口用Ctrl+Enter无法确认，按了无效果； | 将两个搜索按钮设置为不可聚焦即可，焦点在按钮上时，就会无效； | 2024-08-12 10:00
2024-08-12 10:00 |  | 汉化后，维护窗口中的recipes页标题还是英文； |  | 2024-08-12 10:05
2024-08-12 10:01 |  | 当搜索无结果时，如冶炼金属锭，但没有选择矿机和输入矿物，应该给出搜索无结果的提示； |  | 2024-08-12 10:13
2024-09-27 16:20 |  | 物品配方关联浏览，找物品来源配方，和配方可以用于什么； | 选择一个物品，看如何制造；列表中，双击工序显示需要的输入和输出；双击输入项目，显示该项目如何获取；双击输出项目，显示该项目能制造什么； * 增加了浏览历史记录功能，按下回格，可以返回上一个步骤； | 2024-10-01 10:40
2024-09-27 16:21 |  | 配方物品中，新添加的问号物品，无法拖动？ |  | 2024-09-27 16:38
2024-09-27 16:22 |  | 物品数量输入框，不要换行； |  | 2024-09-27 16:40
2024-09-27 16:23 |  | 搜索功能里，优先搜索标题，然后在搜索描述和其他信息； |  | 2024-09-27 17:09
2024-09-27 16:24 |  | 搜索时启用忙碌光标； |  | 2024-09-27 16:45
2024-09-27 16:25 |  | 配方的配料列，改为 名称和配料，第一行名称，加粗，后两行配料； |  | 2024-09-27 17:19
2024-09-27 16:26 |  | 配方中，processor的描述，后面用省略号； | 默认就是会用省略号的，将用时输入框向上移动，不再遮挡； | 2024-09-27 16:51
2024-09-27 16:27 |  | 配方物品的数量，fix输入框长一点，fix标题放在(-)上方； |  | 2024-09-27 16:50
2024-09-27 16:28 |  | 启动界面的图片，最小高度再减小一半； |  | 2024-09-27 16:22
2024-09-27 16:29 |  | 点击 create、update时，使用忙碌光标； |  | 2024-09-27 16:26
2024-09-27 16:30 |  | 笔记本上，配方页面，物品无法拖动？ | 通过add按钮添加的条目，没有增加拖拽监听，所以不行，已经修正了； | 2024-09-27 16:50
2024-09-29 08:26 |  | 继承数据时，新建第二个配方时，选择的机器不显示图标； | 原因是那个机器已经被禁用了，应该给出提示； | 2024-09-29 08:55
2024-09-29 08:29 |  | 在物品关联查询的基础上，创建自组流水线功能，用户自己将处理节点拖拽到画图，然后手动连接输入输出； |  | 2024-10-14 10:58
2024-09-29 08:34 |  | 图库功能，流程图可以保存到库，用户也可以读取后自己修改和重计算； |  | 2024-10-06 16:02
2024-10-01 19:00 | 2024-09-29 08:29 | 检查拖拽的配方，如果已经存在输出完全一样的配方，则拒绝加入并提示； |  | 2024-10-02 08:48
2024-10-01 19:01 | 2024-09-29 08:29 | 设置基数后，自动计算相连的所有节点的基数，如果出现内循环，即需要再次设定已经设定过的节点，且数据不一致，则给出警告； | 可设置节点，同时设定周围仅有单一链接的链接速度； 或设置整图，将所有相连的节点的数量设定为关联数值；同样如果有多链接时，不进行设置； | 2024-10-18 14:19
2024-10-02 18:06 | 2024-09-29 08:29 | 继续节点io连线功能； |  | 2024-10-03 21:47
2024-10-02 18:08 | 2024-09-29 08:29 | 节点及线，设置可选中状态，完成单选，复选操作的逻辑； |  | 2024-10-03 21:47
2024-10-03 21:52 |  | 在graph页中，增加设定倍增，设置后，图形中所有数量按数据倍增，此时禁用编辑功能；切换到recipe或点击取消倍数，开放编辑功能； |  | 2024-10-14 14:26
2024-10-04 07:32 |  | 测试场景，石油加工，输出纯塑料； | 可以单纯输出塑料，橡胶，或者两者结合，虽然油渣可能不够用，但任意两种材料取用多少，都不会停机； | 2024-10-31 10:01
2024-10-06 14:42 |  | 连线后，如果两端速度不同，线用红色显示； |  | 2024-10-06 14:53
2024-10-12 17:41 |  | 切换到recipe和sim speed页时，自动调整到常规模式，并禁用通道按钮； |  | 2024-10-14 09:51
2024-10-12 18:28 |  | 连线两端速度一样了，但是颜色还是红的； |  | 2024-10-14 10:56
2024-10-14 10:44 |  | 手动计算的通道选择，第一次电机会选中所有通道； | 多选时，没有标记状态； | 2024-10-14 10:57
2024-10-14 10:58 | 2024-09-29 08:29 | 最后的检查，程序不干预连线，但如果缺少原料，则提示并自动补全；反之，如果有多余原料，及产出，则自动去除； |  | 2024-10-22 15:33
2024-10-14 18:20 |  | 调整链接窗口，和调整节点的类似； |  | 2024-10-18 14:18
2024-10-17 16:59 |  | 维护，配方页，原料搜索下面，增加3个radio，均，输入，输出； |  | 2024-10-18 09:34
2024-10-18 09:21 |  | 维护，配方列表，后面单独给AIO计数，方便排序； |  | 2024-10-18 09:45
2024-10-18 14:18 |  | 手动图形，按下Ctrl+S执行保存，Ctrl+Alt+S另存； |  | 2024-10-18 14:18
2024-10-22 14:56 |  | 传送带，设定速度，两边都是4，传送带2，可颜色没有变红； | 连线的显示数字有问题； | 2024-10-22 15:32
2024-10-22 14:56 |  | 设定节点速度后，传送带的数量变化不正确； | 设置连线倍数，存在逻辑错误； | 2024-10-22 15:32
2024-10-22 15:35 |  | 给number up down，加上算式功能； |  | 2024-10-22 15:41
2024-10-23 09:34 |  | 图形设置里，如何让四周可活动空间多一点； | 四周预留空间从30改为300； | 2024-10-23 10:05
2024-10-23 09:58 |  | 手动，图形，增加清空按钮，取消文件选择； |  | 2024-10-23 13:02
2024-10-23 09:58 |  | apply to all时，如果连接的对方端口存在多个连接，应该停止设置； | 仅设置到连线，如果对方节点存在多连线，那么停止设置对方节点； | 2024-10-23 09:59
2024-10-23 09:58 |  | auto finish之前，应该先清理掉IOPanel中的内容，否则，之前残留的电能，会被引用过来； |  | 2024-10-23 10:05
2024-10-23 09:58 |  | sim speed时，连接数量有问题； |  | 2024-10-23 10:12
2024-10-23 10:06 |  | 如果所有节点连线速度都正常，则可以正常auto finish； |  | 2024-10-23 13:19
2024-10-23 10:11 |  | 另存时，如果已经选择了图形，则引入这个图形的名称； |  | 2024-10-23 13:29
2024-10-25 10:32 |  | 配好的图，删除节点，重新拉节点后，链接的速度出现问题； | 实际上没问题，从错误的连线来设定即可； | 2024-10-25 10:39
2024-10-25 10:39 |  | 调整全部应用的算法，如果未设定节点的外链接都已经设定，且速度比率相同，则以此节点为起点，再次遍历设置； |  | 2024-10-25 11:37
2024-10-25 10:41 |  | 当需要存档标记为真，则可以重新加载当前图形； |  | 2024-10-25 10:51
2024-10-25 12:00 |  | 手动模式，选择物品窗口，点击了关闭，应该是取消效果，但还是确认了； |  | 2024-10-25 12:04
2024-10-25 12:00 |  | 速度模拟增加设定为新基准功能； |  | 2024-10-28 10:08
2024-10-28 10:07 |  | 对于其他异常，应该写日志，要不程序会直接卡死； | 写日志，提示，随后打开日志文件； | 2024-10-28 14:10
2024-10-28 10:07 |  | 有时，右击节点，选择设定倍数，会报null错误，然后卡死； |  | 2024-10-28 12:15
2024-10-28 10:07 |  | 删除子场景时，父场景中的FGAM也会被删除；(被识别为子集) | 需要把场景自用文件夹给他屏蔽掉； | 2024-10-28 10:50
2024-10-28 10:52 |  | 取消禁止加入重复配方，仅提示； |  | 2024-10-28 10:57
2024-10-30 09:00 |  | 设定管道的sim speed时，设定的数字和显示对不上； | 基数取baseQuantity； | 2024-10-30 09:06
2024-10-31 08:34 |  | 选择通道界面，显示通道速度; |  | 2024-10-31 10:00
2024-10-31 08:34 |  | 当有配方禁用时，加载图形报错，索引超出；FGA_M,547; | 如果删除了物品、配方，或者禁用，则做出提示，不加载对应物品、节点和连线； | 2024-10-31 10:01
2024-10-31 09:59 |  | 搜索配方搜索中，增加搜索处理器； |  | 2024-10-31 10:59
2024-11-04 09:59 |  | 连线时，检查如果当前通道不能连接物品，如水端口，用传送带，则不能生效； |  | 2024-11-04 10:36
2024-11-04 09:59 |  | 保存graph之后，将名称同步到左上角当前名称中； |  | 2024-11-04 10:03
2024-11-04 09:59 |  | 手动模式左下角做状态文本，各种信息在那里显示； | 暂时放弃，貌似没有必要； | ---
2024-11-04 09:59 |  | 手动模式，图形可以随时保存； | 又考虑了一下，还是功能分离吧，不混用了； | ---
2024-11-04 09:59 |  | 手动模式下，如果搜索的物品不是任何产品的原料，则尝试搜索产品是此物品的配方； | 默认就是找如何制造，现在加入了如果无法制造，看这个物品能造什么； | 2024-11-04 10:07
2024-11-04 10:45 |  | 手动模式关闭时，检查并询问是否保存； |  | 2024-11-04 10:50
2024-11-04 13:16 |  | 手动模式，节点连线速度匹配，端口颜色为绿色，修改单位为pm后，颜色变了； |  | 2024-11-04 13:52
2024-11-05 09:24 |  | 说明书，关于滚轮缩放，和拖拽移位； |  | 2024-11-07 14:06
2024-11-05 09:24 |  | 加载图形后，移动了节点，随后关闭窗口，询问是否保存，点击了是，此时要求输入图形名称？ |  | 2024-11-05 15:39
2024-11-07 09:26 |  | 移动画布改为用鼠标中键； | 移动和缩放面板，用鼠标左键； | 2024-11-07 10:11
2024-11-07 09:26 |  | 增加框选功能，右击时，如果右击的是已选择集合的内容，则继续，否则，取消原选择，只选择右击目标； | Shift加选，Alt减选； | 2024-11-07 13:58
2024-11-08 09:22 |  | 选择模式下，直接点击线，无法选中；点击节点，也无法选中；右击节点或线，也没有选中； |  | 2024-11-08 10:01
2024-11-08 12:36 |  | 物品的单位信息不要了； | 另物品类型也没有用，取消； | 2024-11-08 12:44
2024-11-11 09:42 |  | 12:05:41:063 System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object. at MadTomDev.App.SubWindows.WindowSelectThings.dg_things_SelectionChanged(Object sender, SelectionChangedEventArgs e) in C:\Dev\Dev.net\App&Tools\CraftingCalculator\CraftingCalculator\SubWindows\WindowSelectThings.xaml.cs:line 91 | 已取消类型搜索，删除对应代码； | 2024-11-11 09:50
2024-11-11 09:42 |  | 手动图形中，自动完成，如果发现描述已经是[complete]开头，则不再添加标记； |  | 2024-11-11 09:50
2024-11-11 15:15 |  | 当复选时，同时移动所有节点的位置； |  | 2024-11-12 12:41
2024-11-11 15:15 |  | 双击加载graph时，使用忙碌光标； |  | 2024-11-11 15:22
2024-11-11 15:15 |  | 当不需要保存时，按下Ctrl+S不执行保存； |  | 2024-11-11 15:16